## Plan de obra
MANO MAESTRA · Plan de obra y presupuesto detallado
Calidad visible
Cliente |  |  |  |  | Anticipo para materiales (%) | 20%
Dirección de la obra |  |  |  |  | Retención hasta entrega conforme (%) | 10%
Fecha de inicio
Fecha de entrega acordada
N° | Rubro / tarea | Ambiente | Unidad | Cantidad total | Precio unitario | Subtotal | Semana prevista
1 | Reparación de paredes y enduido | Living y cocina | m² | 60 | 3500 |  | 1
2 | Pintura interior (2 manos) | Living y cocina | m² | 120 | 4200 |  | 2
3 | Pintura de frente | Frente | m² | 45 | 5800 |  | 3
4 | Revoque y reparación de cielorraso | Dormitorios | m² | 30 | 6500 |  | 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL DE LA OBRA
Anticipo
Retención final
Las filas en amarillo se completan. Las de ejemplo se pueden borrar o pisar. El precio de cada tarea queda acordado con el cliente antes de empezar.

## Parte de viernes
Parte de avance semanal (se completa cada viernes)
Se anota la cantidad terminada esa semana. El monto sale solo: cantidad hecha × precio de la tarea.
Fecha del viernes | Semana N° | N° de tarea (del plan) | Tarea | Unidad | Cantidad hecha esta semana | Precio unitario | Monto de la semana | Fotos enviadas | Aprobado por el cliente | Pagado
2026-11-06 | 1 | 1 |  |  | 60 |  |  | Sí | Sí | Sí
2026-11-13 | 2 | 2 |  |  | 70 |  |  | Sí | Sí | No
Total cobrable (aprobado)
Total pagado

## Resumen de avance
Resumen de la obra: qué se hizo, cuánto se cobró y cuánto falta
N° | Tarea | Unidad | Cantidad total | Hecho hasta hoy | % de avance | Valor de la tarea | Valor ejecutado | Falta ejecutar
Valor total de la obra
Valor ejecutado hasta hoy
Avance general
Pagado por el cliente (anticipo no incluido)
Aprobado y pendiente de pago

## Cómo se usa
Cómo se usa esta planilla
1. Antes de empezar: en "Plan de obra" se carga cada tarea con su ambiente, unidad (m², metro lineal, unidad), cantidad, precio y la semana en que se piensa hacer. Se acuerda con el cliente.
2. Se fija el anticipo para materiales y la retención final (por defecto 20% y 10%; se pueden cambiar).
3. Cada viernes: en "Parte de viernes" se anota la fecha, el número de tarea y la cantidad realmente terminada esa semana. El monto se calcula solo.
4. Se le manda al cliente el parte (captura o PDF) con las fotos del avance. Cuando lo aprueba, se marca "Sí" en "Aprobado" y se cobra ese monto.
5. Al recibir el pago se marca "Sí" en "Pagado".
6. En "Resumen de avance" se ve en cualquier momento qué porcentaje de la obra está hecho, cuánto se cobró y cuánto falta.
7. Al terminar y con la entrega conforme del cliente, se cobra la retención final.
Regla de oro: se paga lo que se hizo y se pudo medir, no lo que se estima.